УТВЕРЖДЕН

приказом директора

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

№  77 от « 19 » февраля 2021 года

План по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

на 2021 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |
| 1.1. | Недостаточность информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте учреждения | - добавить на официальный сайт организации раздел «Часто задаваемые вопросы»; - своевременно актуализировать и дополнять информацию о работе учреждения на официальном сайте учреждения. | 01.02.2021, далее постоянно | Лебедева Ирина Васильевна, главный бухгалтер |
| 1.2. | Отсутствие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | - обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) на официальном сайте учреждения. | 01.06.2021, далее постоянно | Лебедева Ирина Васильевна, главный бухгалтер |
| 1.3. | Недостаточная открытость, полнота и доступность информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах | - своевременно актуализировать и дополнять информацию о работе учреждения на стендах учреждения | 01.02.2021, далее постоянно | Литвиненко Татьяна Ивановна, специалист по кадрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 2.1 | Недостаточно комфортные условия предоставления социальных услуг | - завершить ремонтные работы по Контракту № 3/2019 от 24.07.2019 года; - оснастить помещения новой мебелью. | до 30.04.2021 | Волынец Ольга Александровна, директор; Хамидова Светлана Алексеевна, специалист по закупкам |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 3.1. | Частичное отсутствие доступной среды | - завершить ремонтные работы по Контракту № 3/2019 от 24.07.2019 года (раздел. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения) | до 30.04.2021 | Волынец Ольга Александровна, директор |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания |
| 4.1. | Необходимость дальнейшего повышения доброжелательности, вежливости работников организации | - прохождение курсов повышения квалификации специалистами учреждения; - проведение круглых столов и семинаров по вопросам толерантности; - обеспечение соблюдения работниками, оказывающими социальные услуги, общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения. | в течение года | Волынец Ольга Александровна, директор; Сутюшева Фания Раисовна, заведующая отделением; Косульникова Анжелика Борисовна, старшая медицинская сестра |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| 5.1. | Удовлетворенность условиями оказания услуг в организации | - проведение анкетирования получателей социальных услуг по оценке удовлетворенности условиями оказания услуг в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» | 15.06.2021 15.12.2021 | Сутюшева Фания Раисовна, заведующая отделением; Косульникова Анжелика Борисовна, старшая медицинская сестра |